## 当前开发计划
当前任务 | 负责人 | 预期工时 | 预期完成日期
完善策划案，丰富细节设计 | 祁麟 | 2天 | 3月底
完成动态地图大小和摄像机缩放机制 | 祁麟 | 1周 | 3月底
评估阵型机制的可玩性（实际开发出来测试，）
完成游戏开始，结束，暂停机制，暂停界面UI开发 | 祁麟 | 1周 | 3月底
根据策划案和程序实际情况完成初版美术资源需求表的罗列 | 祁麟 | 5天 | 3月底
完成击飞塔，磁力塔，狙击塔的技能开发 | 祁麟 | 2周 | 3月底
完成击退塔，裂地塔，激光塔，毒液塔的技能开发 | 祁麟 | 1周 | 3月底
完成前5个怪物技能的实现 | 祁麟 | 2周 | 4月底
完成后5个怪物技能的实现 | 祁麟 | 2周 | 4月底
设计5个新防御塔，5个新怪物 | 祁麟 | 1周 | 4月底
设计5个新防御塔，5个新怪物 | 祁麟 | 1周 | 4月底

## 整体框架
阶段 | 步骤 | 主要任务 | 输出物 | 当前项目成果
一、创意与市场验证 | 1. 灵感收集与概念定义 | 通过书籍、影视、游戏等渠道收集灵感 | 概念文档，脑暴图 | 灵感：记载时间的仪器
一、创意与市场验证 | 1. 灵感收集与概念定义 | 明确游戏主题 |  | 策略烧脑的塔防游戏
一、创意与市场验证 | 1. 灵感收集与概念定义 | 明确核心玩法（如平台跳跃、解谜） |  | 塔防 + 时间流逝 + 位置联动
一、创意与市场验证 | 1. 灵感收集与概念定义 | 确定目标受众（如休闲玩家、硬核玩家） |  | 偏硬核，但不会让普通玩家感到太难
一、创意与市场验证 | 1. 灵感收集与概念定义 | 制作“一句话简介”，概括游戏核心特色。 | 一句话简介 | 这是一款基于时间流逝和位置联动机制的塔防游戏，你将扮演时间王国的勇士，抵抗混沌之地的怪物，保卫时间之核
一、创意与市场验证 | 2. 市场调研与可行性分析 | 分析3-5款同类游戏的优缺点
一、创意与市场验证 | 2. 市场调研与可行性分析 | 找出差异化竞争点（如简化流程、创新机制）。制作竞品分析报告。 | 竞品分析报告、市场定位文档 | 1. 新机制：时间流逝 2. 新机制：位置联动 3. 重策略深度，偏向硬核玩家
一、创意与市场验证 | 2. 市场调研与可行性分析 | 评估技术难度、开发周期和成本。
二、规划与设计 | 3. 核心机制与原型设计 | 设计游戏基本规则（如角色移动、战斗系统）。 | 核心机制文档、可交互原型
二、规划与设计 | 3. 核心机制与原型设计 | 使用工具（如Unity白模）制作最小可行原型（MVP）。
二、规划与设计 | 3. 核心机制与原型设计 | 测试核心玩法，调整机制参数（如跳跃高度、攻击速度）。
二、规划与设计 | 4. 世界观与内容规划 | 构建背景故事和角色设定。 | 世界观设定文档、内容模块清单
二、规划与设计 | 4. 世界观与内容规划 | 拆分游戏内容模块（如关卡设计、技能树）
二、规划与设计 | 4. 世界观与内容规划 | 制定优先级列表，明确核心内容和扩展内容。
二、规划与设计 | 5. 技术选型与开发计划 | 选择游戏引擎或框架（如Unity/Unreal/Godot）。 | 技术选型文档、开发计划表
二、规划与设计 | 5. 技术选型与开发计划 | 分配资源（如美术需求清单、外包预算）。
三、生产与开发 | 6. 美术与音频制作 | 设计角色、场景、UI界面，优先使用临时素材。 | 美术资源包、音频资源包
三、生产与开发 | 6. 美术与音频制作 | 创作音效和背景音乐，确保与游戏氛围一致。
三、生产与开发 | 6. 美术与音频制作 | 逐步替换临时素材为原创资源。
三、生产与开发 | 7. 编程与功能实现 | 编写核心逻辑代码（如碰撞检测、AI行为）。 | 功能模块代码、集成版本
三、生产与开发 | 7. 编程与功能实现 | 分模块实现功能（如战斗系统、任务系统）。
三、生产与开发 | 7. 编程与功能实现 | 集成美术和音频资源，确保跨平台兼容性。
四、测试与优化 | 8. 内部测试与迭代 | 高频次测试，修复漏洞（如穿模、逻辑错误）。 | 测试反馈记录、优化清单
四、测试与优化 | 8. 内部测试与迭代 | 调整平衡性（如难度曲线、资源产出）。
四、测试与优化 | 8. 内部测试与迭代 | 邀请亲友或小范围玩家参与Alpha测试，收集反馈。
四、测试与优化 | 9. 性能与体验优化 | 优化代码效率（如减少内存占用）。 | 优化报告、最终版本
四、测试与优化 | 9. 性能与体验优化 | 提升画面渲染效果（如帧率稳定性）。
四、测试与优化 | 9. 性能与体验优化 | 打磨细节（如加载动画、菜单交互）。
五、发行与运营 | 10. 本地化与多平台适配 | 翻译文本并调整文化元素（如节日活动、角色命名）。 | 本地化文本、平台适配版本
五、发行与运营 | 10. 本地化与多平台适配 | 适配目标平台（如Steam、Switch）的SDK和政策。
五、发行与运营 | 10. 本地化与多平台适配 | 测试多平台兼容性
五、发行与运营 | 11. 营销与社区建设 | 制作宣传素材（如预告片、截图）。 | 宣传素材（预告片、截图）、社区链接
五、发行与运营 | 11. 营销与社区建设 | 在社交媒体（Twitter/Reddit）和游戏论坛（itch.io）发布。
五、发行与运营 | 11. 营销与社区建设 | 建立Discord社区或邮件列表，维护玩家关系。
五、发行与运营 | 12. 提交与发行 | 准备平台所需材料（如应用描述、年龄分级）。 | 平台提交包、发行计划
五、发行与运营 | 12. 提交与发行 | 遵守审核规则，确保符合平台要求。
五、发行与运营 | 12. 提交与发行 | 制定发行策略（如定价、首发折扣）
五、发行与运营 | 13. 发布后支持 | 定期推送更新（如DLC、节日活动）。 | 更新日志、玩家行为分析报告
五、发行与运营 | 13. 发布后支持 | 修复紧急Bug，确保游戏稳定性。
五、发行与运营 | 13. 发布后支持 | 分析玩家行为数据（如留存率、付费率），优化后续版本。
六、总结与复盘 | 14. 项目回顾与文档归档 | 总结开发经验（如技术难点、时间管理失误）。 | 项目总结报告、资产库和代码文档
六、总结与复盘 | 14. 项目回顾与文档归档 | 撰写“踩坑指南”，供未来参考。
六、总结与复盘 | 14. 项目回顾与文档归档 | 整理资产库和代码文档，便于后续维护或复用。

## MVP阶段程序需求表格
模块 | 需求 | 描述 | 优先级 | 当前进展
战斗系统 | 怪物移动 | 怪物要实现自动寻路机制，即自动寻找离中心点最近的路径 | 0
战斗系统 | 玩家掉血 | 怪物到达目的地后玩家掉血 | 0
战斗系统 | 防御塔攻击 | 防御塔应当依照攻速进行攻击，攻击对象分单体和AOE。单体需要选定目标攻击，AOE需要进行限定范围内的群体攻击 | 0 | 完成了单体攻击，尚未完成AOE攻击
战斗系统 | 攻击范围限定 | 限定防御塔只能攻击一定范围内的怪物 | 0 | 这个攻击距离最好和游戏中的格子一一对应，便于玩家理解
战斗系统 | 防御塔怪物选择策略 | 默认策略应该为攻击进入攻击范围的第一支怪物，直到该怪物死亡或离开攻击范围；切换怪物时应当选择可进攻范围内离终点最近的怪物 | 0
战斗系统 | 怪物离终点距离实时计算 | 应该能实时计算怪物离终点的距离 | 1
战斗系统 | 防御塔蓝量计算 | 每次攻击后防御塔立即增加一定蓝量 | 0
战斗系统 | 防御塔技能释放 | 蓝量攒满后释放技能 | 0
战斗系统 | 普攻加强型技能 | 释放技能后对普攻施加影响，作用值加给普攻后，启动一个定时器，到期后消除 | 1
战斗系统 | 固定伤害型技能 | 和普攻没有本质区别，实际生效逻辑和普攻一致，但在技能前后摇过程中是不允许普攻的 | 0
战斗系统 | 怪物控制型技能 | 作用值应该作用到怪物移动的速度和坐标上 | 0
战斗系统 | 防御塔生效和失效机制 | 游戏会由于时间的变动，出现部分防御塔生效或防御塔失效 | 0
全局系统 | 游戏暂停机制 | 游戏应当能随时暂停并保存状态，随后继续 | 1
全局系统 | 游戏状态保存机制 | 在当前状态记录保存 | 1
全局系统 | 游戏波数 | 需要记录玩家玩到了第几波 | 1
地图系统 | 道路和防守塔 | 需要用一个方案标识地图上的坐标和防守塔的放置点 | 0
地图系统 | 地图大小动态可配置 | 目前地图的格子不需要固定，可多可少，计划是跟随关卡配置走
地图系统 | 摄像机滚动，放大和缩小 | 摄像机需要支持滚动，放大和缩小地图的功能
经济系统 | 获得金币 | 打败怪物获得金币，可以参考植物大战僵尸的阳光机制做一个自动增长经济的新机制 | 0
经济系统 | 消耗金币 | 购买防御塔 | 0
时间系统 | 时间流逝 | 后台要记录当前的游戏时间 | 0
主动技能交互 |  | 主动释放技能的流程 | 5 | 主动技能先不做
关卡机制 | 机械时钟 | 机械时钟的指针和防御塔重叠后防御塔会获得buff | 0
关卡机制 | 电子表 | 电子表数字和防御塔重叠后防御塔会获得buff | 0
关卡机制 | 沙漏 | 过一段时间防御塔会从沙漏流下去，沙漏每流动一次，防御塔获得一段时间内的加成 | 1
关卡机制 | 日晷 | 日晷的阴影和防御塔重叠后防御塔获得buff | 1
关卡机制 | 水钟 | 水钟区域内的防御塔会定期向下流动，类似沙漏，每流动一次，防御塔获得一段时间内的加成 | 1
关卡机制 | 云朵 | 天空中飘过的云朵与防御塔重叠会产生特殊效果 | 1
位置联动机制 |  |  |  | 位置联动先不做
怪物系统 | 怪物路径 | 怪物行进的路线，遇到岔路和弯道的行进方式 | 0
怪物系统 | 怪物释放技能 | 不同的怪物有不同的技能 | 3 | 怪物技能暂时不做
防御塔 | 睡眠塔
防御塔 | 炸弹塔
防御塔 | 攻速塔
防御塔 | 裂地塔技能实现
防御塔 | 击飞塔技能实现
防御塔 | 磁力塔技能实现
防御塔 | 狙击塔技能实现
防御塔 | 击退塔技能实现
防御塔 | 激光塔技能实现
防御塔 | 毒液塔技能实现